| Муниципальное казённое учреждение «Центр сопровождения деятельности образовательных учреждений» Беляевского района П Р И К А З 26.12.2016 №58 с. Беляевка |  |
| --- | --- |

О введении ФГОС СОО

в общеобразовательных организациях

Беляевского района

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

Приказываю:

1.Утвердить этапы перехода образовательных организаций Беляевского  района на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. (Приложение 1).

2.Утвердить план введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  общеобразовательными организациями Беляевского  района (Приложение 2)

3.Определить  пилотную площадку по раннему введению ФГОС СОО с 1 сентября 2017 года на базе МБОУ «Беляевская средняя общеобразовательная школа»

4.Сформировать состав рабочей группы по реализации ФГОС СОО в составе согласно приложению (Приложение 3)

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора МКУ «ЦСДОУ» Мусанову С.А.

Директор                                                                         С.В.Варфаламеева

|  | Приложение 1 к приказу от ___.12.2016г. №___ |
| --- | --- |

Этапы перехода  общеобразовательных организаций Беляевского района

на федеральный государственный образовательный стандарт

среднего общего образования

| Учебный год | МБОУ «Беляевская СОШ» | МБОУ «Днепрвская СОШ» МБОУ «Крючковская СОШ» МБОУ «Ключевская СОШ», МБОУ «Карагачская СОШ», МБОУ «Бурлыкская СОШ», МКОУ «Буртинская СОШ» |
| --- | --- | --- |
| 2016-2017 | Изучение документации, разработка документов | Изучение документации |
| 2017-2018 | Муниципальная пилотная площадка по раннему переходу на ФГОС СОО 10 класс |  |
| 2018-2019 | 10-11 класс | Изучение документации |
| 2019-2020 |  | Разработка документов |
| 2020-2021 | ФГОС СОО (штатный режим) 10 класс |

|  | Приложение 2 к приказу от ___.12.2016г. №___ |
| --- | --- |

План реализации

ФГОС СОО в Беляевском районе

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1.1. | Разработка плана реализации ФГОС СОО | Декабрь ,2016г. | Заместитель директора МКУ ЦСДОУ |
| 1.2. | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | Апрель,2017г. | Руководитель МБОУ «Беляевская СОШ» |
| 1.3. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | В течении всего времени | Заместитель директора МКУ ЦСДОУ |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 2.1. | Создание рабочей группы по вопросам внедрения ФГОС СОО | Декабрь,2016г. | Заместитель директора МКУ ЦСДОУ |
| 2.2. | Определение пилотной площадки (общеобразовательная организация) раннего введения ФГОС СОО | Декабрь,2016г. | Заместитель директора МКУ ЦСДОУ |
| 2.3. | Проведение семинаров и совещаний муниципального уровня и участие в мероприятиях регионального уровней по вопросам ФГОС СОО | В течении всего времени | Заместитель директора МКУ ЦСДОУ |
| 2.4 | Проведение организационных родительских собраний по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | Январь 2017г. | Руководитель МБОУ «Беляевская СОШ» |
| 2.5 | Разработка учебных программ и подбор УМК для 10 класса | Февраль 2017г. | Методисты, руководитель МБОУ «Беляевская СОШ» |
| 2.6 | Проведение диагностических процедур для выявления профессиональных затркднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО | Март 2017 | Психолог МБОУ «Беляевская СОШ |
| 3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 3.1. | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по разработке ООП на основе требований ФГОС СОО | Постоянно | МКУ ЦСДОУ |
| 3.2 | Проведение заседания МО по вопросам реализации системно-деятельностного подхода на уроках | Март 2017 | Методисты, рук.РМО |
| 3.3 | Проведение методического дня в МБОУ «Беляевская СОШ» по теме «Создание условий для обеспечения нового качества образования в ходе реализации ФГОС СОО» | Май 2017г | Заместитель директора МКУ ЦСДОУ |
| 4.Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 4.1. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по ФГОС СОО | В течении года | Заместитель директора МКУ ЦСДОУ |
| 4.2. | Участие в семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС СОО: | постоянно | МКУ ЦСДОУ |
| 4.3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, проф. стандартом должностных инструкций | До 31 августа 2017г. | МБОУ «Беляевская СОШ» |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 5.1. | Информирование родителей обучающихся по вопросам введения ФГОС СОО через школьный сацт, стендовые материалы и родительские собрания | В течении всего времени | МБОУ «Беляевская СОШ» |
| 5.2. | Участие в сети Интернет в сообществе работников образования по проблемам введения ФГОС СОО | В течении всего времени | МКУ ЦСДОУ, МБОУ «Беляевская СОШ» |
| 5.3 | Участие в работе с электронными журналами | С сентября 2017 г. | МБОУ «Беляевская СОШ» |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 6.1. | Формирование муниципального бюджета в условиях введения ФГОС СОО | Декабрь,2016г | Директор МКУ ЦСДОУ |
| 7. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| 7.1. | Обеспечение ОО учебно-методическим, учебно-лабораторным и учебно – производственным оборудованием | Ежегодно | МКУЦСДОУ |
| 7.2. | Разработка части Основной образовательной программы и локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса. | Май,2017г. | МБОУ «Беляевская СОШ» |
|  |  | Май,2018г. |  |
|  |  | Май, 2020г. |  |

Приложение 3

к приказу

от ___.12.2016г. №___

Состав рабочей группы

по подготовке к введению ФГОС СОО

в ОО  Беляевского района

| Варфаламеева Светлана Владимировна | руководитель рабочей группы, директор МКУ «ЦСДОУ» |
| --- | --- |
| Мусанова Светлана Александровна | заместитель директора МКУ «ЦСДОУ» |
| Глушкова Ольга Семеновна | методист МКУ «ЦСД ОУ» |
| Ерещенко Любовь Ивановна | директора МБУ ДОД «Дом детского творчества» |
| Лукпанов Жанболат Задагалиевич | директор МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |
| Семёнова Гульзада Абдулловна | технолог МКУ «ЦСД ОУ» |
| Гриненко Владимир Николаевич | методист МКУ «ЦСД ОУ» |
| Свиридова Инна Николаевна | методист МКУ «ЦСД ОУ» |
| Пустобаева Ольга Александровна | директор МБОУ «Беляевская СОШ» |
| Гриценко Лариса Николаевна | заместитель директора МБОУ «Беляевская СОШ» |