

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

с. Беляевка

\_\_\_\_\_\_\_\_№

О внесении изменений в постановление администрации района

от 28.11.2016 № 800-п

В соответствии с постановлением администрации Беляевского района от 19.08.2016 г. №590-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Беляевского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 28.11.2016 № 800-п «Об утверждении муниципальной программы Беляевского района «Развитие системы образования Беляевского района» на 2017-2020 годы» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

а) Таблицы 1,2,3 приложения № 1 и приложения № 7 изложить в новой редакции согласно приложений к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике Костенко Р.В.

3. Постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Вестник труда».

Глава района А.А.Динер

Разослано: Костенко Р.В., Куджанову Г.К., финансовому отделу, отделу экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка, предпринимательства, отделу образования, опеки и попечительства, Отделу культуры, прокурору, в дело.

Приложение 1

к постановлению администрации

Беляевского района

От №

«Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значение показателя (индикатора) | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования Беляевского района»**  **на 2017 – 2020 годы** | | | | | | | |
| 1. 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (включительно), получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (включительно), получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей возрасте от 2 месяцев до 7 лет (включительно), находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) далее по тексту доступность дошкольного образования | Муниципальная программа | % | - | - | 100 | 100 |
| 1. 2 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | Муниципальная программа | % | 68 | 78 | 86 | 97 |
| [**Подпрограмма**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par1090) **1. «Развитие дошкольного, общего образования**  **и дополнительного образования детей»** | | | | | | | |
| 1. 3 | Доступность дошкольного образования | Основное мероприятие | % | - | - | 100 | 100 |
| 1. 4 | Доля родителей, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | Основное мероприятие | % | - | - | 100 | 100 |
| 1. 5 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | Основное мероприятие | % | 68 | 78 | 86 | 97 |
| 1. 6 | Доля выпускников муниципальных ОО, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных ОО | Основное мероприятие | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 7 | Отношение среднего балла ЕГЭ в школе с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в школе с худшими результатами ЕГЭ | Основное мероприятие | отношение | 1,58 | 1,58 | 1,49 | 1,49 |
| 1. 10 | Удельный вес выпускников муниципальных ОО, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | Основное мероприятие | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество обновленных школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации | Основное мероприятие | шт. | \_ | \_ | \_ | 2 |
| 1. 11 | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного  образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) далее по тексту охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования | Основное мероприятие | % | 80,5 | 80,6 | 80,7 | 80,8 |
| 1. 12 | Удельный вес численности детей, занимающихся в ООДО технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей 5-18 лет | Основное мероприятие | % | 7 | 9,5 | 10 | 11 |
| 1. 13 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта проведения цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | Основное мероприятие | % | - | - | 25 | 35 |
| 1. 14 | Охват детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные периоды (удельный вес численности учащихся школ, охваченных различными формами, в общей численности учащихся) | Основное мероприятие | % | 98 | 98,1 | 98,2 | 98,3 |
| 1. 15 | Количество муниципальных мероприятий по патриотическому воспитанию, ежегодно проводимых для учащихся | Основное мероприятие | штук | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 1. 16 | Количество учащихся, принимающих участие в мероприятиях по  патриотическому воспитанию | Основное мероприятие | человек | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 |
| 1. 17 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; | Основное мероприятие | % | 70 | 72 | 75 | 75 |
| 1. 18 | Удельный вес численности педагогических работников активно участвующих в различных профессиональных конкурсах в общей численности педагогических работников | Основное мероприятие | % | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 1. 19 | Удельный вес численности обучающихся, обеспеченных комфортными условиями обучения | Основное мероприятие | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. 20 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта | Основное мероприятие | штук | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 21 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в районе | Основное мероприятие | % | 102,5 | 100 | - | - |
| 1. 22 | Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время. | Основное мероприятие  Приоритетный проект | % | 5 | 11 | - | - |
|  | Доступность дошкольного образования | Региональный проект | % | - | - | 100 | - |
|  | Количество образовательных организаций, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | Региональный проект | шт. | - | - | - | 1 |
|  | Количество капитально отремонтированных спортивных залов | Региональный проект | шт. | - | - | - | 1 |
|  | Количествозданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятияпо модернизации путем их капитального ремонта | Основное мероприятие | шт. | - | - | - | 1 |
| [**Подпрограмма**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par2023) **2. «Совершенствование организации питания учащихся**  **в общеобразовательных организациях Беляевского района»** | | | | | | | |
| 1. 24 | Удельный вес численности работников школьных пищеблоков,  квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании | Основное мероприятие | % | 73,2 | 75,6 | 78,1 | 80,5 |
| 1. 25 | Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием | Основное мероприятие | % | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 1. 26 | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами | Основное мероприятие | % | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1. 27 | Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры здорового питания | Основное мероприятие | % | 78,6 | 78,7 | 78,8 | 80,0 |
| **Подпрограмма 4. «Защита прав детей, государственная поддержка**  **детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»** | | | | | | | |
| 1. 28 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории | Основное мероприятие | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| [**Подпрограмма**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par2023) **5. «Развитие системы оценки качества образования и информационной**  **прозрачности системы образования»** | | | | | | | |
| 1. 29 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | Основное мероприятие | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1. 30 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | Основное мероприятие | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 6. «Осуществление муниципальной политики в сфере образования»** | | | | | | | |
| 1. 31 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной Программы и Подпрограмм | Основное мероприятие | % | 90 | 95 | 95 | 100 |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | | | Ожидаемый  конечный  результат (краткое  описание) | | Последствия  не реализации  основного  мероприятия | Связь с показателями (индикаторами)  муниципальной программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | 8 |
| [**Подпрограмма**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par1090) **1. «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | |
| 1. 1. | **Основное**  [**мероприятие 1**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par1344)  «Развитие  дошкольного  образования» | ОООиП | 2017 год | | 2020 год | | Ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации.  Снижение расхода семейного бюджета на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми в ДОО | | Сохранение очередей  в дошкольные образовательные организации,  рост социальной  напряженности.  Отток детей, проживающих в социально незащищенных семьях, из ДОО в связи с отсутствием возможности вносить родительскую плату | Доступность дошкольного образования  Доля родителей, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право |
| 1. 2. | **Основное мероприятие** [**2**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par1373)  «Развитие общего  образования» | ОООиП | 2017 год | | 2020 год | | Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг. | | Доступность качественного образования независимо от места жительства, социально-экономического положения семей не для всех детей школьного возраста;  дальнейшее снижение результатов обучения, в том числе результатов ЕГЭ, ГВЭ;  . | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования.  Доля выпускников муниципальных ОО, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных ОО.  Отношение среднего балла ЕГЭ в школе с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в школе с худшими результатами ЕГЭ.  Удельный вес выпускников муниципальных ОО, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников.  Количество обновленных школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации |
| 1. 3. | **Основное**  [**мероприятие 3**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par1416)  «Развитие  дополнительного  и неформального образования детей» | ОООиП | 2017 год | | 2020  год | | Повышение охвата детей программами дополнительного образования | | Снижение удельной  численности  школьников,  охваченных  программами  дополнительного  образования детей; рост преступлений и  правонарушений,  совершенных  несовершеннолетними или при их участии, недоступность допол­нительного образова­ния для всех детей школьного возраста;  рост социального не­благополучия семей. | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного  образования.  Удельный вес численности детей, занимающихся в ООДО технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей 5-18 лет.  Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта проведения цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.  Охват детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные периоды (удельный вес численности учащихся школ, охваченных различными формами, в общей численности учащихся).  Количество муниципальных мероприятий по патриотическому воспитанию, ежегодно проводимых для учащихся.  Количество учащихся, принимающих участие в мероприятиях по  патриотическому воспитанию. |
| 1. 4. | **Основное**  **мероприятие** [**4**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par1467)  «Выявление и  поддержка одаренных  детей и молодежи» | ОООиП | 2017 год | | 2020  год | | Будет осуществляться стимулирование талантливых учащихся. | | Отсутствие системы поддержки и поощрения талантливых обучающихся; ухудшение результатов  участия школьников в предметных олимпиадах школьников | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. |
| 1. 5. | **Основное**  [**мероприятие**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par1528) **5**  «Развитие кадрового  потенциала системы  дошкольного, общего и дополнительного  образования детей» | ОООиП | 2017 год | | 2020  год | | Повысятся привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации педагогических работников. | | Снижение качества  педагогического  корпуса  образовательных организаций района | Повышение удельного веса численности педагогических работников активно участвующих в различных профессиональных конкурсах в общей численности педагогических работников |
| 1. 6. | **Основное**  [**мероприятие**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par1571) **6**  «Развитие  инфраструктуры общего и  дополнительного  образования детей» | ОООиП | 2017 год | | 2020 год | | Во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие современным требованиям. | | Увеличится износ зданий;  отсутствие условий, для проведения занятий; опасность пребывания в зданиях ОО для обучающихся и педагогических работников. | Удельный вес численности обучающихся, обеспеченных комфортными условиями обучения.  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта. |
| 1. 7. | **Основное мероприятие 8** «Содействие временной занятости несовершеннолетних» | ОООиП | 2019 год | | 2020 год | | Увеличится охват занятости детей в каникулярное время. | | Рост преступлений и  правонарушений  совершенных  несовершеннолетними; рост числа несовершеннолетних неохваченных занятостью в каникулярный период | Охват детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные периоды |
| 1. 8. | **Основное мероприятие 9**  «Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования» | ОООиП отдел культуры | 2017 год | | 2020 год | | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | | Не выполнение показателей «дорожной карты» | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в районе |
| 1. 9. | **Основное мероприятие 10**  «Ремонт спортивных залов в сельских школах» | ОООиП | 2017 год | | 2019 год | | Вовлечение учащихся ОО в сис­тематические занятия физиче­ской культурой и спортом; | | Снижение мотивации граждан к системати­ческим занятиям фи­зической культурой и спортом, ведению здо­рового образа жизни. | Увеличение доли обучающих­ся, занимающихся физической куль­турой и спортом в ОО, расположен­ных в сельской местности, во вне­урочное время |
|  | **Основное мероприятие 11**  Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Отдел культуры | 2020 год | | 2020 год | | Выполнение мероприятий по модернизации 2-х этажного здания муниципальной детской школы искусств, путем его капитального ремонта | | Отсутствие условий для обучения детей по видам искусств | Количество зданий муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации путем их капитального ремонта |
| 1. 10 | **Приоритетный проект**  «Ремонт спортивных залов в сельских школах» | ОООиП | 2017 год | | 2019  год | | Вовлечение учащихся ОО в сис­тематические занятия физиче­ской культурой и спортом. | | Снижение мотивации граждан к системати­ческим занятиям фи­зической культурой и спортом, ведению здо­рового образа жизни. | Увеличение доли обучающих­ся, занимающихся физической куль­турой и спортом в ОО, расположен­ных в сельской местности, во вне­урочное время |
| 1. 11 | **Региональный проект**  «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2019 год»; | Администрация Беляевского района | 2019 год | | 2019 год | | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2019 год»  Рост численности детей ясельного возраста посещающих дошкольные образовательные организации. | | Сохранение очередности  в дошкольные образовательные организации;  рост социальной  напряженности. | Доступность дошкольного образования. |
| 1. 12 | **Региональный проект** - «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Администрация Беляевского района | 2019  год | | 2019  год | | Приобретение в собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации для детей до 3-х лет | | Сохранение очередей  в дошкольные образовательные организации,  рост социальной  напряженности | Доступность дошкольного образования |
| 1. 13 | **Региональный проект**- «Создание современной образовательной среды для школьников» | ОООиП | 2020 год | | 2020 год | | Будет создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | | Отсутствие современной базы для реализации цифрового и гуманитарного профилей | Количество образовательных организаций, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей |
| Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
| 1. 14 | **Региональный проект** «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах» | ОООиП | 2020 год | | 2020 год | | Создание условий для занятиями физической культурой и спортом, ремонт спортивных залов | | Отсутствие условий для занятий физической культурой и спортом | Количество капитально отремонтированных спортивных залов |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
| Проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |
| **Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся**  **в общеобразовательных организациях Беляевского района»** | | | | | | | | | | |
| 1. 13 | **Основное**  [**мероприятие 1**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par2817)  «Совершенствование системы управления  организацией  школьного питания» | ОООиП | 2017 год | | 2020  год | | Повышение  эффективности  системы организации  школьного питания. | | Снижение доступности  горячего питания для широкого контингента  учащихся; риск  снижения качества  питания из-за  отсутствия квалифицированных кадров. | Охват горячим питанием  учащихся  Удельный вес численности  работников школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном технологическом  оборудовании |
| 1. 14 | **Основное**  [**мероприятие 2**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par2834)  «Модернизация  материально-  технической базы  пищеблоков  общеобразовательных организаций общего  образования» | ОООиП | 2017 год | | 2020 год | | Укрепление материально-  технической базы  пищеблоков ОО,  внедрение новых форм организации питания. | | Несоответствие  материально-  технической базы  столовых и  пищеблоков  современным  требованиям  санитарных правил и  нормативов. | Доля пищеблоков образовательных организаций, оснащенных современным технологическим  оборудованием |
| 1. 15 | **Основное**  [**мероприятие 3**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par2842)  «Обеспечение  качественного и  сбалансированного школьного питания в  соответствии с возрастными и физиологическими потребностями  школьников в пищевых  веществах и энергии» | ОООиП | 2017 год | | 2020 год | | Улучшение качества  питания, обеспечение его безопасности,  сбалансированности;  позитивная динамика  удовлетворенности  учащихся качеством  школьного питания;  сохранение и  укрепление здоровья  учащихся ОО | | Ухудшение состояния  здоровья учащихся образовательных организаций  из-за  несбалансированности рационов питания | Доля образовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные  витаминами и микронутриентами |
| 1. 16 | **Основное** [**мероприятие 4**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par2854) «Обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового  питания среди  участников  образовательного процесса» | ОООиП | 2017 год | | 2020 год | | Совершенствование  системы  просветительской  работы по  формированию  культуры здорового  питания у  участников  образовательного  процесса. | | Ухудшение состояния  здоровья учащихся ОО  из-за низкого уровня  информированности педагогов, учащихся  и родителей о  здоровом питании. | Увеличение удельного веса  численности участников  образовательного  процесса, прошедших  обучение в рамках  программ по формированию  культуры здорового питания. |
| **Подпрограмма 4. «Защита прав детей, государственная поддержка**  **детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»** | | | | | | | | | | |
| 1. 17 | **Основное мероприятие 1**  «Выполнение государственных полномочий муниципальными образованиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними» | ОООиП | 2017 | | | 2020 | | Сокращение количества детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снижение уровня социального сиротства в Беляевском районе | Увеличение количества детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение уровня социального сиротства в Беляевском районе | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории. |
| [**Подпрограмма**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par2023) **5. «Развитие системы оценки качества образования и**  **информационной прозрачности системы образования»** | | | | | | | | | | |
| 1. 18 | **Основное**  [**мероприятие 1**](file:///C:\Users\admin%20pc\Desktop\Программа%20от%20.....04.2020.docx#Par2199)  «Формирование и развитие  муниципальной  системы  оценки качества  образования. | ОООиП | 2017 год | | | 2020 год | | Проведение ГИА выпускников основной и средней школы и внешней оценки результатов обучения выпускников начальной школы.  Внедрение комплексной динамической оценки деятельности ОО. | Снижение  качества работы системы образования района из-за отсутствия эффективной и прозрачной внешней оценки образовательных достижений обучающихся и деятельности ОО | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки  качества образования.  Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций |
| **Подпрограмма 6.«Осуществление муниципальной политики в сфере образования»** | | | | | | | | | | |
| 1. 19 | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение реализации программы» | ОООиП | 2017 год | | | 2020 год | | Обеспечение развития образовательных организаций на территории муниципального образования | Снижение уровня развития образовательных организаций на территории муниципального образования | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной Программы и Подпрограмм |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | (тыс.рублей) | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств(ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации | | | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | |
|
|
|
|
| ГРБС | РЗПР | | ЦСР | | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| **1** | **Муниципальная программа** | **«Развитие системы образования Беляевского района» на 2017 - 2020 годы** | **Всего** | **х** | **х** | | **х** | | **237753,7** | **266940,4** | | **362 185,70** | | **290345,7** | |
| **Отдел образования, опеки и попечительства** | **071** | **х** | | **0200000000** | | **233576,8** | **261776,8** | | **356 454,5** | | **279979,1** | |
| **Отдел культуры** | **081** | **х** | | **х** | | **4176,9** | **5163,6** | | **5731,2** | | **10366,6** | |
| **2** | **Подпрограмма1** | **«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»** | **Всего** | **071** | **07** | | **0210000000** | | **209495,2** | **238182,6** | | **256953,0** | | **252768,5** | |
| **Отдел образования, опеки и попечительства** | **071** | **07** | | **0210000000** | | **205318,3** | **233019,0** | | **251221,8** | | **246036,1** | |
|  |  |  | **Отдел культуры** | **081** | **0703** | | **0210300000** | | **2524,9** | **5038,6** | | **5731,2** | | **6732,4** | |
| **Отдел культуры** | **081** | **0703** | | **0210300000** | | **1652,0** | **125,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| ***2.1.*** | ***Основное мероприятие 1*** | ***«Развитие дошкольного образования»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***0701*** | | ***0210100000*** | | ***32988,8*** | ***38 792,6*** | | ***48322,7*** | | ***54622,8*** | |
| 2.1.1. |  | «Финансовое обеспечение мероприятий по развитию дошкольного образования» | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0701 | | 210170210 | | 14014,1 | 13569,8 | | 23 227,0 | | 24201,3 | |
| 2.1.2. |  | «Реализация моделей получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0701 | | 210180260 | | - | - | | - | | - | |
| 2.1.3. |  | «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0701 | | 210180981 | | 17 294,8 | 23542,9 | | 23415,8 | | 29035,4 | |
| 2.1.4 |  | «Финансовое обеспечение переданных полномочий на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 1004 | | 0210180190 | | 1 679,9 | 1 679,9 | | 1 679,9 | | 1386,1 | |
| ***2.2.*** | ***Основное мероприятие 2*** | ***«Развитие общего образования»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***х*** | | ***0210200000*** | | ***156734,7*** | ***178936,1*** | | ***186 667,10*** | | ***178427,3*** | |
|  |  | «Финансовое обеспечение мероприятий по развитию общего образования» | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0702 | | 0210270240 | | 56 796,7 | 82321,7 | | 82000,10 | | 79800,2 | |
|  |  | «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях» | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0702 | | 0210280982 | | 99938,0 | 96614,4 | | 104667,0 | | 98627,1 | |
|  |  | Организация подвоза обучающихся в общеобразовательных организациях |  | 071 | 0702 | | 02102S1130 | | - | - | | - | | 0 | |
| ***2.3.*** | ***Основное мероприятие 3*** | ***«Развитие дополнительного и неформального образования детей»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства, Отдел культуры*** | ***071*** | ***0703*** | | ***021030000*** | | ***11 665,10*** | ***14 543,2*** | | ***18 085,0*** | | ***6774,2*** | |
| 2.3.1. |  | «Развитие дополнительного и  неформального образования детей» | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0703 | | 0210370220 | | 7978,6 | 8323,4 | | 11 125,3 | | 6706,1 | |
| Отдел культуры | 081 | 0703 | | 0210370220 | | 2524,9 | 5038,6 | | 5731,2 | | 6732,4 | |
|  |  | Финансовое обеспечение переданных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 1004 | | 0210380530 | | 1161,6 | 1181,2 | | 1228,5 | | 68,1 | |
| ***2.4.*** | ***Основное мероприятие 4*** | ***«Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***0707*** | | ***0210400000*** | | ***6,1*** | ***50*** | | ***66*** | | ***75*** | |
| 2.4.1. |  | «Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке одаренных детей» | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0707 | | 0210470250 | | 6,1 | 50 | | 66 | | 75 | |
| ***2.5.*** | ***Основное мероприятие 5*** | ***«Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***0709*** | | ***0210500000*** | | ***291,8*** | ***375*** | | ***364,2*** | | ***400*** | |
| 2.5.1. |  | «Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0709 | | 0210570260 | | 291,8 | 375 | | 364,2 | | 400 | |
| ***2.6.*** | ***Основное мероприятие 6*** | ***«Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования детей»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***0702*** | | ***0210600000*** | | ***1139,5*** | ***1599,8*** | | ***3177,0*** | | ***1568,0*** | |
| 2.6.1. |  | Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования детей | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0702 | | 0210670270 | | 1139,5 | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  | Расходы социально значимые мероприятия | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0701 | | 0210690320 | | 0 | 0 | | 580,3 | | 0 | |
|  |  | Расходы социально значимые мероприятия | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0702 | | 0210690320 | | 0 | 1041,8 | | 2596,7 | | 1568,0 | |
|  |  | Расходы социально значимые мероприятия | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0703 | | 0210690320 | | 0 | 558,0 | | 0 | | 0 | |
| ***2.8.*** | ***Основное мероприятие 8*** | ***«Содействие временной занятости несовершеннолетних»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***0709*** | | ***0210800000*** | | ***140,5*** | ***200*** | | ***271,0*** | | ***300,00*** | |
|  |  | Содействие временной занятости несовершеннолетних | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0709 | | 0210890530 | | 140,5 | 200 | | 271,0 | | 300,00 | |
| ***2.9.*** | ***Основное мероприятие 9*** | ***«Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***0703*** | | ***02109S1020*** | | ***2028*** | ***866,7*** | | ***0*** | | ***0*** | |
| ***Отдел культуры*** | ***081*** | ***0703*** | | ***02109S1020*** | | ***1652,0*** | ***125,0*** | | ***0*** | | ***0*** | |
| ***2.10*** | ***Основное мероприятие 10*** | ***«Ремонт спортивных залов в сельских школах»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***0702*** | | ***0210000000*** | | ***2848,7*** | ***2694,2*** | | ***0,0*** | | ***0*** | |
|  | ***Приоритетный проект*** | ***«Ремонт спортивных залов в сельских школах»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***0702*** | |  | |  | ***2694,2*** | | ***0*** | | ***0*** | |
|  |  | Расходы на создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0702 | | 02110L0970 | | 2 848,7 | 592,4 | | 0,0 | | 0 | |
|  |  | Проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0702 | | 02110S1040 | | 0 | 2101,8 | | 0 | | 0 | |
| ***2.1.1*** | ***Основное мероприятие 11*** | Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | ***Отдел культуры*** | ***081*** | ***0703*** | | ***02111L3060*** | | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | | ***3634,2*** | |
|  | ***Региональный проект*** | ***«Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных –организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2019 год»*** | ***Администрация Беляевского района*** | ***426*** | ***0701*** | | ***021Р251590*** | | ***-*** | ***-*** | | ***33069,74*** | | ***-*** | |
|  | ***Региональный проект*** | ***«Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности».*** | ***Администрация Беляевского района*** | ***426*** | ***0701*** | | ***021P2S0010*** | | ***-*** | ***-*** | | ***39930,26*** | | ***-*** | |
|  |  | Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | ***Администрация Беляевского района*** | 426 | 0701 | | 021P2S0010 | | - | - | | 38532,7 | | - | |
|  |  | Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (НЕВЕ) | ***Администрация Беляевского района*** | 426 | 0701 | | 021P2S0010 | | - | - | | 1397,56 | | - | |
|  | ***Региональный***  ***проект*** | ***Реализация регионального проекта «Создание современной образовательной среды для школьников»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***0702*** | | ***021Е1S1240*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | ***1272,9*** | |
|  |  | Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0702 | | 021Е1S1240 | | - | - | | - | | 1272,9 | |
|  | ***Региональный проект*** | ***Реализация регионального проекта «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***0702*** | | ***021Е200000*** | | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | | ***2595,9*** | |
|  |  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0702 | | 021Е250970 | | 0 | 0 | | 0,0 | | 490,6 | |
|  |  | Проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0702 | | 021Е2S1040 | | 0 | 0 | | 0 | | 2105,30 | |
|  | **Подпрограмма 2** | **«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Беляевского района»** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | **071** | **0702** | | **0220000000** | | **3 230,7** | **3 128,6** | | **3591,8** | | **4214,8** | |
| ***3.3.*** | ***Основное  мероприятие 3*** | ***«Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***0702*** | | ***0220300000*** | | ***3 230,7*** | ***3 128,6*** | | ***3591,8*** | | ***4214,8*** | |
| 3.3.1. |  | Обеспечение мероприятий по организации питания учащихся классов в образовательных учреждениях | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | 071 | 0702 | | 02203S0170 | | 3 230,7 | 3 128,6 | | 3591,8 | | 4214,8 | |
| **4** | **Подпрограмма 4** | **«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»** | **Отдел образования, опеки и попечительства** | **071** | **1004** | | **0240000000** | | **11554,4** | **11443,3** | | **11856,2** | | **11381,2** | |
| ***4.1.*** | ***Основное мероприятие 1*** | ***«Выполнение государственных полномочий муниципальными образованиями по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству над несовершеннолетними*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***1004*** | | ***0240100000*** | | ***11554,4*** | ***11443,3*** | | ***11856,2*** | | ***11381,2*** | |
| 4.1.1. |  | «Финансовое обеспечение переданных полномочий на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 1004 | | 0240152600 | | 282,1 | 211,6 | | 281,4 | | 126,4 | |
| 4.1.2. |  | «Финансовое обеспечение переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна» | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 1004 | | 0240188110 | | 4727,8 | 4379,8 | | 4400,00 | | 4400,00 | |
|  |  | Финансовое обеспечение переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а также выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 1004 | | 0240188120 | | 6544,5 | 6851,9 | | 7174,8 | | 6854,8 | |
|  |  | *«Публичные нормативные социальные выплаты»* | *Отдел образования, опеки и попечительства* | *071* | *1004* | | *0240188120* | | *3105,8* | *3283,5* | | *3574,8* | | *3254,8* | |
|  |  | *«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»* | *Отдел образования, опеки и попечительства* | *071* | *1004* | | *0240188120* | | *3438,7* | *3568,4* | | *3600,00* | | *3600,00* | |
| **5** | **Подпрограмма 6** | **«Осуществление муниципальной политики в сфере образования»** | **Отдел образования, опеки и попечительства** | **071** | **х** | | **0260000000** | | **13473,4** | **14 185,9** | | **16784,7** | | **18347** | |
| ***5.1.*** | ***Основное мероприятие 1*** | ***«Обеспечение реализации программы»*** | ***Отдел образования, опеки и попечительства*** | ***071*** | ***0709*** | | ***0260100000*** | | ***13473,4*** | ***14185,9*** | | ***16784,7*** | | ***18347*** | |
| 5.1.1. |  | Центральный аппарат в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Беляевского района» на 2017-2020 годы | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0709 | | 0260110020 | | 1642,6 | 1937,6 | | 2227,9 | | 2687,9 | |
| 5.1.2. |  | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Центр сопровождения деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Беляевского района» на 2017- 2020 годы | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0709 | | 0260190190 | | 11494,6 | 11913,9 | | 14129,8 | | 15192,9 | |
| 5.1.3. |  | Осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними | Отдел образования, опеки и попечительства | 071 | 0709 | | 0260180954 | | 336,2 | 334,4 | | 427,0 | | 466,2 | |

Приложение № 7

к муниципальной Программе

План

реализации муниципальной Программы на 2020 год

| № п/п | Наименование элемента | Ф.И.О. наименование должности лица, ответственного за реализацию | Единица измерения | Плановое значение  показателя (индикатора) | Дата  наступления контрольного события | Связь со  значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Беляевского района « на 2017-2020 годы | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. 2 | Показатель (индикатор) 1 | Иванова Л.Н. главный специалист ОООиП | % | 100,0 | Х | Х |
| 1. 4 | Контрольное событие 1  Возможность получения услуг дошкольного образования будет предоставлена 100 % детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. | Х | Х | В течение года | Недоступность дошкольного образования |
| 1. 5 | Показатель (индикатор) 2  Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования; | Глушкова О.С. заместитель начальника ОООиП | % | 97 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Обеспечение во всех ОО реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС. Предоставление отчетности муниципальными общеобразовательными организациями вОООиП. | Х | Х | До  20.09.2020 | Несвоевременное и не в полном объеме представление информации |
|  | Контрольное событие 2  Проведение контрольных работ в рамках регионального мониторинга качества образования | Х | Х | По графику | Несвоевременное и не в полном объеме представление информации |
|  | Контрольное событие 3  Обеспечение обучающихся ОО Беляевского района школьными учебниками» | Хабибуллина Е.А. методист МКУ «ЦСДОУ» | Х | Х | Август | Несвоевременное представление информации о необходимой учебной литературе |
| 1. 5 | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования**  **и дополнительного образования детей»** | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. 6 | **Основное мероприятие 1**  **«Развитие дошкольного образования»** | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. 7 | Показатель (индикатор) 1  Доступность дошкольного образования | Иванова Л.Н. главный специалист ОООиП | % | 100,0 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  «Возможность получения услуг дошкольного образования будет предоставлена 100 % детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. | Х | Х | В течение года | Недоступность дошкольного образования |
|  | Показатель (индикатор) 2  Доля родителей, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | Балабуркина М.В. главный бухгалтер МКУ «ЦСДОУ» | % | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Сбор и обобщение отчета местных бюджетов по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы | Х | Х | Ежеквартально 10 числа, следующего за отчетным | Несвоевременное представление информации на получение компенсации части родительской платы |
|  | **Основное мероприятие** [**2**](file:///F:\Программа%20изменения%20Образование.docx#Par1373)  **«Развитие общего образования»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1  Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования. | Глушкова О.С. заместитель начальника ОООиП | % | 97 | Х | Х |
| Контрольное событие 1  Обеспечение во всех ОО реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС. Предоставление отчетности муниципальными общеобразовательными организациями вОООиП. | Х | Х | Сентябрь – май | Несвоевременное и не в полном объеме представление информации |
|  | Контрольное событие 2  Проведение контрольных работ в рамках регионального мониторинга качества образования | Х | Х | По графику | Несвоевременное и не в полном объеме представление информации |
|  | Контрольное событие 3  Обеспечение обучающихся ОО Беляевского района школьными учебниками» | Хабибуллина Е.А. методист МКУ «ЦСДОУ» | Х | Х | Август | Несвоевременное представление информации о необходимой учебной литературе |
|  | Показатель (индикатор) 2  Доля выпускников муниципальных ОО, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных ОО | Глушкова О.С. заместитель начальника ОООиП | % | 0 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Сдача выпускниками, не сдавшими ЕГЭ, экзаменов в дополнительный период | Х | Х | При необходимости | Низкая мотивация обучающихся |
|  | Показатель (индикатор) 3  Отношение среднего балла ЕГЭ в школе с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в школе с худшими результатами ЕГЭ | Глушкова О.С. заместитель начальника ОООиП | % | 1,49 | Х | Х |
| Контрольное событие 1  Проведение ЕГЭ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации | Х | Х | Май-июнь | Низкая мотивация обучающихся |
|  | Контрольное событие 2  Реализация системы мер по достижению планируемого показателя (система подготовки выпускников к ГИА) | Х | Х | Сентябрь-май | Низкая мотивация обучающихся |
|  | Показатель (индикатор) 4  Удельный вес выпускников муниципальных ОО, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | Глушкова О.С. заместитель начальника ОООиП | % | 0 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1. Подведение итогов учебного года, доля выпускников, выпущенных со справкой (не допущенных к ГИА и не сдавших экзамены) | Х | Х | Сентябрь | Низкая мотивация обучающихся |
|  | Показатель (индикатор) 4 Количество обновленных школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации | Варфаламеева С.В. директор МКУ «ЦСДОУ» | шт | 2 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1. Замена школьных автобусов, не соответствующих требованиям законодательства РФ | В течение года | Несвоевременное представление документов, риски связанные с отсутствием или уменьшением финансирования |
|  | **Основное** [**мероприятие 3**](file:///F:\Программа%20изменения%20Образование.docx#Par1416)  **«Развитие дополнительного и неформального образования детей»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1  Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного  образования | Недбайло А.Н. главный специалист ОООиП | % | 80,8 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Х | Х | Декабрь | Снижение муниципального показателя реализации дополнительных образовательных программ |
|  | Показатель (индикатор) 2  Удельный вес численности детей, занимающихся в ООДО технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей 5-18 лет. | Недбайло А.Н. главный специалист ОООиП | % | 11 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Мониторинг реализации программ технической и естественно-научной направленности | Х | Х | Декабрь | Уменьшение количество обучающихся по программам |
|  | Показатель (индикатор) 3  Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта проведения цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. | Недбайло А.Н. главный специалист ОООиП | % | 35 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Организация и проведение открытых онлайн уроков «Проектория» | Х | Х | Декабрь | Уменьшение количества участников, вовлеченных в просмотр открытых онлайн-уроков |
|  | Показатель (индикатор) 4 Охват детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные периоды. | Недбайло А.Н. главный специалист ОООиП | % | 98,3 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Подведение итогов организации и проведения летней оздоровительной кампании, осенних каникул. | Х | Х | Ноябрь | Снижение муниципального показателя охвата несовершеннолетних различными формами отдыха. |
|  | Показатель (индикатор) 5  Количество муниципальных мероприятий по патриотическому воспитанию, ежегодно проводимых для учащихся | Недбайло А.Н. главный специалист ОООиП | шт. | 14 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Анализ работы учреждений дополнительного образования по патриотическому воспитанию. | Х | Х | Январь | Несвоевременное и не в полном объеме представление информации |
|  | Показатель (индикатор) 6  Количество учащихся, принимающих участие в мероприятиях по  патриотическому воспитанию | Недбайло А.Н. главный специалист ОООиП | Кол-во | 1050 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Численность детей принимающих участие в мероприятиях. | Х | Х | Январь | Уменьшение количества участников, вовлеченных в организацию и проведение мероприятий |
|  | **Основное мероприятие**[**4**](file:///F:\Программа%20изменения%20Образование.docx#Par1467)  **«Выявление и поддержка одаренных**  **детей и молодежи»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1  Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | Недбайло А.Н. главный специалист ОООиП | % | 75 | Х | Х |
| Контрольное событие 1.  Организация и проведение олимпиад, конкурсов различных уровней, включая мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи | Х | Х | В течение года | Несвоевременное и не в полном объеме представление информации о конкурсных отборах; отсутствие условий для подготовки к олимпиадам мотивированных школьников |
|  | **Основное** [**мероприятие**](file:///F:\Программа%20изменения%20Образование.docx#Par1528)**5**  **«Развитие кадрового потенциала системы**  **дошкольного, общего и дополнительного**  **образования детей»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1.13.1 Повышение удельного веса численности педагогических работников активно участвующих в различных профессиональных конкурсах в общей численности педагогических работников | Мусанова С.А. заместитель директора МКУ «ЦСДОУ» | % | 15 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5.1.1  Организация профессиональных конкурсов | Х | Х | В течение года | Несвоевременное и не в полном объеме представление информации о конкурсах |
|  | **Основное** [**мероприятие**](file:///F:\Программа%20изменения%20Образование.docx#Par1571)**6**  **«Развитие инфраструктуры общего и**  **дополнительного образования детей»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1  Удельный вес численности обучающихся, обеспеченных комфортными условиями обучения. | Глушкова О.С. заместитель начальника ОООиП | % | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Обеспечение во всех ОО реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС, федеральным компонентом государственного образовательного стандарта | Х | Х | В течение года | Несвоевременное и не в полном объеме представление информации |
|  | Контрольное событие 2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Андреева В.В. специалист по закупкам МКУ «ЦСДОУ» | Х | Х | В течение года | Несвоевременное и не в полном объеме представление информации |
|  | Показатель (индикатор) 2  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта. | Куликова Вера Михайловна экономист МКУ «ЦСДОУ» | штук | 0 | Х | Х |
| Контрольное событие 1  Сбор и обобщение информации об ОО нуждающихся в ремонте | Х | Х | Сентябрь | Несвоевременное и не в полном объеме представление информации |
|  | **Основное мероприятие 8**  **«Содействие временной занятости несовершеннолетних»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1  Охват детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные периоды . | Недбайло А.Н. главный специалист ОООиП | % | 80,7 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Подведение итогов организации и проведения летней оздоровительной кампании, осенних каникул. | Х | Х | Ноябрь | Снижение муниципального показателя охвата несовершеннолетних различными формами отдыха. |
|  | **Основное мероприятие 11**  Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Калашникова Н.А.  директор МБУ ДО «ДШИ с. Беляевка» | Х | Х | Х | Х |
| Показатель (индикатор) 1  Количествозданиймуниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятияпо модернизации путем их капитального ремонта | шт. | 1 | Ноябрь | Несвоевременное выполнение объемов работ капитального ремонта |
| Контрольное событие 1  Доступность получения услуг дополнительного образования по видам искусств | чел. | 170 | Ноябрь | Отсутствие условий для обучения детей по видам искусств |
|  | **Региональный проект**- «Создание современной образовательной среды для школьников» | Х | Х | Х | Х | Х |
| Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
|  | Показатель 1Количество образовательных организаций, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | Глушкова О.С. заместитель начальника ОООиП | шт | 1 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1 Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 31.08 | Отсутствие базы для реализации обновленного содержания |
|  | **Региональный проект** «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах» | Х | Х | Х | Х | Х |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
| Проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |
|  | Показатель 1 Количество капитально отремонтированных спортивных залов | Варфаламеева С.В. директор МКУ «ЦСДОУ» | шт | 1 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1. Подписание соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на создание в ОО условий для занятий физической культурой и спортом | 1 марта | Несвоевременное представление документов для заключения соглашений |
|  | Контрольное событие 2. Проведение открытого аукциона в электронной форме по отбору подрядной организации | 1 марта – 31 мая | Несвоевременное представление документов для участия в участия в аукционах |
|  | Контрольное событие 3. Заключение муниципального контракта по итогам аукциона | 1 марта – 31 мая | Несвоевременное представление документов |
|  | Контрольное событие 4. Выполнение капитального ремонта в рамках заключенного контракта | 3 июня-  30 августа | Некачественное исполнение условий контракта |
|  | [**Подпрограмма**](file:///F:\Программа%20изменения%20Образование.docx#Par2023) **2. «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Беляевского района»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное** [**мероприятие 1**](file:///F:\Программа%20изменения%20Образование.docx#Par2817)  **«Совершенствование системы управления**  **организацией школьного питания»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1 Проведение мониторинга организации школьного питания | Семенова Г.А. технолог МКУ «ЦСДОУ» | Х | Х | март | Отсутствие возможности обновления компетентности работников сферы пищеблоков |
|  | Показатель (индикатор) 2.  Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном технологическом  оборудовании | Семенова Г.А. технолог МКУ «ЦСДОУ» | % | 80,5 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Организация и проведение курсов повышения квалификации работников школьных пищеблоков в рамках деятельности площадки по направлению «Совершенствование организации школьного питания» | Х | Х | март | Снижение качества профессионального кадрового состава работников школьных пищеблоков |
|  | **Основное** [**мероприятие 2**](file:///F:\Программа%20изменения%20Образование.docx#Par2834)  **«Модернизация материально-**  **технической базы пищеблоков**  **общеобразовательных организаций общего образования»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1  Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных  современным технологическим оборудованием | Семенова Г.А. технолог МКУ «ЦСДОУ» | % | 80 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Приобретение оборудования для пищеблоков ОО | Х | Х | Июнь- август | Отсутствие условий, обеспечивающих безопасность и качество школьного питания. |
|  | **Основное** [**мероприятие 3**](file:///F:\Программа%20изменения%20Образование.docx#Par2842)  **«Обеспечение качественного и**  **сбалансированного школьного питания в**  **соответствии с возрастными и физиологическими потребностями**  **школьников в пищевых веществах и энергии»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1  Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами | Семенова Г.А. технолог МКУ «ЦСДОУ» | % | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Сбор и обобщение сведений о количестве ОО, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами | Х | Х | Октябрь | Снижение качества школьного питания, его сбалансированности |
|  | **Основное** [**мероприятие 4**](file:///F:\Программа%20изменения%20Образование.docx#Par2854) **«Обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового**  **питания среди участников**  **образовательного процесса»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1  Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры здорового питания | Семенова Г.А. технолог МКУ «ЦСДОУ» | % | 80 | Х | Х |
| Контрольное событие 1  Реализация в ОО образовательной программы «Разговор о правильном питании» направленной на формирование культуры здорового питания» | Х | Х | Январь – май | Снижение эффективности обучения школьников основам правильного питания |
|  | **Подпрограмма 4. «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 1**  **«Выполнение государственных полномочий муниципальными образованиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1  Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории | Смирнова В.Н. главный специалист ОООиП | % | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Мониторинг выявления и жизнеустройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Х | Х | Ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным | Недостоверные сведения, несвоевременное представление информации |
|  | [**Подпрограмма**](file:///F:\Программа%20изменения%20Образование.docx#Par2023) **5. «Развитие системы оценки качества образования и информационной**  **прозрачности системы образования»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное** [**мероприятие 1**](file:///F:\Программа%20изменения%20Образование.docx#Par2199)  **«Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества**  **образования.** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1 Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | Иванова Л.Н. главный специалист ОООиП | штук | 3 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Реализация региональной модели проведения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования. | Х | Х | В течение года | Несвоевременное и не в полном объеме представление информации |
|  | Показатель (индикатор) 2  Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | % | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Своевременное обновление информации о деятельности образовательной организации в разделе «Сведения об образовательной организации» на официальных сайтах учреждений | Х | Х | Ежемесячно | Отсутствие информации об образовательной организации на официальном сайте |
|  | **Подпрограмма 6. «Осуществление муниципальной политики в сфере образования»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации программы»** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1  Уровень ежегодного достижения показателей Программы и Подпрограмм | Десенко М.А. главный специалист по финансово-экономическим вопросам | % | 100 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1  Размещение на сайте отдела образования Годового отчета о ходе и об оценки эффективности реализации муниципальной программы | Х | Х | Декабрь | Несвоевременное представление годового отчета о ходе и об оценки эффективности реализации муниципальной программы. |

»