Согласовано

на заседании межведомственной

рабочей группы по реализации.

ПНПО Беляевского района.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

в Беляевском районе в 2011 году

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Муниц. бюджет | Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Модернизация муниципальной системы дошкольного образования |
| 1.1. | Разработка, утверждение и реализация муниципальной программы развития системы дошкольного образования | Барсукова Л.С.- методист РМК | Решение Совета депутатов, постановление администрации |  |  | 13 005,5 тыс. руб. | 01.02. | 31.12. |
| 1.2. | Капитальный ремонт в МДОУ «Детский сад» п.Буртинский | Н.А. Чернев- начальник отдела | Создание дополнительных мест в МДОУ «Детский сад» п.Буртинский |  | 1,5 млн. руб. | 400 тыс.руб. | 01.07. | 01.10. |
| 1.3. | Оборудование помещений для открытия второй дошкольной группы в МОУ «Белогорская СОШ» | Н.А. Чернев- начальник отдела | Создание дополнительных мест для дошкольников в МОУ «Белогорская СОШ» |  |  | 250 тыс.руб. | 01.08. | 01.10. |
| 1.4. | Открытие групп выходного дня для детей, не посещающих детский сад в целях развития вариативных форм дошкольного образования | Барсукова Л.С.- методист РМК, руководители ОУ | Открытие групп выходного дня для детей, не посещающих детский сад |  |  |  | 01.01. | 31.12. |
| 1.5. | Разработка дошкольных общеобразовательных программ в рамках реализации плана поэтапного перехода дошкольных образовательных учреждений к реализации новых ФГТ | Барсукова Л.С.- методист РМК | Разработка дошкольных общеобразовательных программ |  |  |  | 01.01. | 15.05. |
| 1.6. | Проведение экспертизы соответствия содержания основных общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям ФГТ | Барсукова Л.С.- методист РМК, Руководители ДОУ | Аналитическая справка по результатам экспертизы |  |  |  | 01.01. | 15.05. |
| 1.7. | Оформление документов и материалов участников конкурсного отбора педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области | Барсукова Л.С.- методист РМК | Заявка педагогических работников и представление отдела, на педагогического работника для участия в Конкурсе |  |  |  | 01.02. | 15.04. |
| 1.8. | Оформление документов и материалов участников конкурсного отбора дошкольных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области | Барсукова Л.С.- методист РМК | Заявка ДОУ на участие в Конкурсе |  |  |  | 01.02. | 15.04. |
| 2. | Поощрение лучших учителей |
| 2.1. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей | Балахнова Н.М.- зав. РМК | Совещание руководителей ОУ |  |  |  | 01.03. | 03.04. |
| 2.2. | Подготовка заявок, документов учителей на участие в конкурсе | Балахнова Н.М.- зав. РМК, руководители ОУ, педагоги | Заявка на участие в конкурсе |  |  |  | 25.02. | 03.04. |
| 2.3. | Выделение дополнительных финансовых средств из муниципального бюджета на денежное поощрение лучшим учителям | Централизованная бухгалтерия отдела | Денежные поощрения лучшим учителям |  |  | 80 тыс.руб. | 01.02. | 31.12. |
| 3. | Государственная поддержка талантливой молодёжи |
| 3.1. | Подготовка документов кандидатов на выплату стипендий Губернатора Оренбургской области | Кусниязов М.М.-гл. специалист отдела | Направление документов в минобразование |  |  |  | 01.09. | 15.09. |
| 3.2. | Проведение районного этапа Всероссийской олимпиады школьников | РМК | Приказ о проведении |  |  | 10тыс.руб. | 05.11. | 25.12. |
| 3.3. | Организация участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и иных конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | РМК, МУДОД «ДДТ», МОУДОД «ДЮСШ», руководители ОУ | Приказы об участии |  |  | 50тыс.руб. | 12.01. | 31.12. |
| 3.4. | Информирование об условиях конкурса | Специалисты отдела, РМК, МУДОД «ДДТ», МОУДОД «ДЮСШ», руководители ОУ | Совещания, семинары, родительские собрания |  |  |  | 11.01. | 01.09. |
| 3.5. | Создание и пополнение банка данных о талантливой молодёжи района | Руководители ОУ, МУДОД «ДДТ», МОУДОД «ДЮСШ» | Банк данных |  |  |  | 01.04. | 31.12. |
| 3.6. | Выделение дополнительных финансовых средств из муниципального бюджета и выплата премий, стипендий талантливой молодёжи. | Централизованная бухгалтерия отдела, Иванова Т.А.- и.о.зам. начальника отдела | Платёжные поручения, ведомости выдачи |  |  | 30тыс. руб. | 01.01. | 31.12. |
| 4. | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |
| 4.1. | Проведение совещания с директорами образовательных учреждений по разъяснению задач и преимуществ дистанционного обучения | Динер Е.В.- методист РМК | совещание |  |  |  | 01.05. | 01.06. |
| 4.2. | Проведение родительских собраний, разъяснительной работы, индивидуальных собеседований с родителями детей-инвалидов, обучающихся на дому (интеллект «норма»). | Руководители ОУ | Собрания, индивидуальные беседы с родителями |  |  |  | 01.08. | 01.09. |
| 4.3. | Формирование и систематическое обновление списков детей-инвалидов, обучающихся на дому | Динер Е.В.- методист РМК | списки |  |  |  | 12.01. | 31.12. |
| 4.4. | Формирование списков детей-инвалидов, обучающихся на дому (интеллект «норма»), изъявивших желание получать образование дистанционно. | Динер Е.В.- методист РМК | списки |  |  |  | 12.01. | 31.12. |
| 4.5. | Подготовка пакета документов согласно приказа министерства образования Оренбургской области от 27.01.2010 № 01/20-66 «О правилах приёма детей-инвалидов в областной центр дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» | Динер Е.В.- методист РМК, руководители ОУ | Пакет документов |  |  |  | 12.01. | 31.12. |
| 5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 5.1. | Информирование педагогической общественности о вознаграждении учителей за выполнение функций классного руководителя | Специалисты и экономисты отдела, руководители ОУ | Совещание для руководителей ОУ, педагогические Советы |  |  |  | 01.01. | 31.12. |
| 5.2. | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам ОУ | Централизованная бухгалтерия отдела | Отчёты о расходовании субсидий на оплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |  | 754 тыс. руб. |  | 01.01. | 31.12. |
| 5.3. | Информационно-методическое сопровождение |
| 5.3.1. | Разработка методических рекомендаций по совершенствованию работы ШМО классных руководителей в соответствии с ФГОС. | Методисты РМК, Акопян Л.В.-методист ДДТ | Методические рекомендации по совершенствованию работы ШМО классных руководителей в соответствии с ФГОС |  |  |  | 01.08. | 30.09. |
| 5.3.2. | Участие в областном конкурсе моделей, программ, проектов повышения профессионального мастерства классных руководителей. | Акопян Л.В.-методист ДДТ | Направление материалов на конкурс |  |  |  | 01.12. | 30.12. |
| 5.3.3. | Разработка и распространение методических рекомендаций по применению ИКТ в работе классных руководителей. | Акопян Л.В.-методист ДДТ, КИАЦ | Методические рекомендации по применению ИКТ в работе классных руководителей. |  |  |  | 01.09. | 30.12. |
| 5.3.4. | Изучение опыта работы ШМО классных руководителей МОУ «Ключёвская средняя общеобразовательная школа» по реализации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. | РМК, ДДТ |  |  |  |  | 01.09. | 01.12. |
| 5.3.5. | Семинары РМО классных руководителей. | ДДТ |  |  |  |  | 01.01. | 31.12. |
| 5.3.6. | Консультации «Внеурочная деятельность классного руководителя» | ДДТ |  |  |  |  | 01.01. | 31.12. |
| 6. | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
| 6.1. | Реализация районной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Беляевского района на 2011-2013 годы» (выплаты дотации на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений района в размере 8 руб.(из областного бюджета) и 3,45 руб. (из муниципального бюджета) в день на одного ученика в течение учебного года). | Централизованная бухгалтерия отдела, руководители ОУ | Доля учащихся 1-11 кл., охваченных горячим питанием (%) |  |  | 1453200 руб. | 01.01. | 31.12. |
| 6.2. | Совещание с руководителями ОУ теме: «О ходе реализации мероприятий по совершенствованию организации школьного питания. Проблемы, пути их решения» | Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела | Справка по теме |  |  |  | 01.10. | 31.12. |
| 6.3. | Изучение деятельности МОУ «Красноуральская ООШ» в части исполнения районной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Беляевского района на 2011-2013 годы» | Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела | Справка |  |  |  | 01.04. | 30.04. |
| 6.4. | Приказ «О проведении районного этапа областного конкурса «Лучшая школа по организации питания учащихся» в 2011 году. | Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела | Приказ отдела |  |  |  | 01.07. | 01.08. |
| 6.5. | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучшая школа по организации питания учащихся» в 2011 году. | Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела | Конкурсная документация |  |  |  | 01.09. | 01.11. |
| 6.6. | Приказ «Об итогах проведения районного этапа областного конкурса «Лучшая школа по организации питания учащихся» в 2011 году | Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела | Приказ отдела |  |  |  | 01.11. | 05.11. |
| 6.7. | Участие в областном конкурсе «Лучшая школа по организации питания учащихся» в 2011 году | Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела | Направление документов на конкурс |  |  |  | 03.10. | 01.11. |
| 6.8. | Аппаратное совещание отдела «Об организации питания школьников Беляевского района» | Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела | Справка |  |  |  | 01.03. | 31.03. |
| 6.9. | Совет отдела образования, опеки и попечительства «Организация питания учащихся в образовательных учреждениях Беляевского района» | Специалисты отдела, Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела | Справки |  |  |  | 01.09. | 31.12. |
| 6.10. | Мониторинг организации питания учащихся общеобразовательных учреждений Беляевского района. | Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела | Аналитические материалы |  |  |  | 01.01. | 31.12. |
| 6.11. | Аппаратное совещание отдела «О реализации районной целевой программы от 31.12.2010г. № 1100-п «Совершенствование организации питания учащихся в ОУ Беляевского района на 2011-2013 годы» по итогам 2011 года. | Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела | Справка |  |  |  | 15.12. | 20.12. |
| 6.12. | Освещение мероприятий по совершенствованию организации школьного питания в Беляевском районе. | Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела | Информационные материалы |  |  |  | 01.01. | 31.12. |
| 6.13. | Организация санитарно-гигиенического обучения руководителей и работников школьных пищеблоков с последующей аттестацией. | Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела, руководители ОУ | Приказ отдела |  |  |  | 01.11. | 25.11. |
| 6.14. | Приказ «Об организации питания в ОУ Беляевского района» | Семёнова Г.А.- ведущий технолог отдела | Приказ отдела |  |  |  | 01.08. | 31.08. |
| 7. | Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании |
| 7.1. | Оказание услуг по обеспечению круглосуточного неограниченного доступа к информации сети Интернет образовательным учреждением в 2011 году | Руководители ОУ, КИАЦ, юрист отдела образования | Заключение договоров |  |  | 1 208 400 руб. | 01.01. | 31.12. |
| 7.2 | Приобретение ПО UserGate (контент-фильтр) | Руководители ОУ, КИАЦ, юрист отдела | Заключение договоров |  | 162 546 руб. |  | 01.02. | 31.12. |
| 7.3. | Внедрение и использование свободного программного обеспечения в учебном процессе в образовательных учреждениях района | Руководители ОУ, КИАЦ | Мониторинг |  |  |  | 01.01. | 31.12. |
| 7.4. | Выделение финансовых средств из муниципального бюджета на оснащение ОУ комплектами современного компьютерного и ИКТ оборудования. | Централизованная бухгалтерия отдела | Поставки комплектов современного компьютерного и ИКТ оборудования |  |  | 2 300 тыс. руб. | 01.01. | 13.12. |
| 8. | Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы |
| 8.1. | Информирование об условиях участия в конкурсном отборе ОУ, внедряющих инновационные образовательные программы | Кусниязов М.М.-гл. специалист отдела | Совещание руководителей ОУ |  |  |  | 01.02. | 01.03. |
| 8.2. | Подготовка заявок, документов общеобразовательных учреждений на участие в конкурсном отборе | Кусниязов М.М.- гл. специалист отдела, руководители школ | Заявка ОУ на участие в конкурсном отборе |  |  |  | 03.03. | 15.03. |
| 8.3. | Подготовка заявок, документов общеобразовательных учреждений на участие в конкурсе «Школа Оренбуржья» | Кусниязов М.М.- гл. специалист отдела, руководители школ | Заявка ОУ на участие в конкурсе |  |  |  | 01.02. | 30.04. |
| 8.4. | Выделение дополнительных финансовых средств из бюджета муниципалитета образовательным учреждениям, внедряющим инновационные образовательные программы | Централизованная бухгалтерия отдела | Платёжные поручения, ведомости выдачи |  |  | 300 тыс. руб. | 01.01. | 31.12. |