Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Беляевского района

на 2017 - 2020 годы»  за  2019 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования Беляевского района на 2017 - 2020 годы» определяет цели, задачи и направления развития системы образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

В программу входят подпрограммы:

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»;

«Совершенствование организации питания учащихся в  общеобразовательных организациях Беляевского района»;

«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»;

«Развитие системы оценки качества образования и  информационной прозрачности системы образования»;

«Осуществление муниципальной политики в сфере образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и   дополнительного образования детей»

Развитие дошкольного образования

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в районе функционирует сеть образовательных организаций, отвечающая социальным запросам родителей.

На территории муниципального образования Беляевский район  в настоящее время функционируют 17 общеобразовательных организаций осуществляющих работу по дошкольным образовательным программам:

- 1   детский сад;

- 16 дошкольных групп при образовательных организациях;

- 6 групп кратковременного пребывания (1 на базе организации дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ», 5 на базе школ).

Доступность дошкольного образования  за  2019 год   составил  100% .

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет в декабре месяце было приобретено здание дошкольной образовательной организации для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на 60 мест в с. Беляевка.

Развитие общего образования

По состоянию на 01.09.2019 в районе 20 общеобразовательных школ (из них МБОУ «Блюментальская ООШ» закрыта), в них учащихся – 1739, из них:  средних школ – 7, в них учащихся – 1287, основных – 13, в них учащихся – 452.

В 2019-2020 учебном году 1600 школьников 1-9 классов всех общеобразовательных организаций Беляевского района,  44 ученика 10-11 классов МБОУ «Беляевская СОШ»  обучаются  по федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного общего образования в штатном режиме. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, составляет 96,6 % от численности обучающихся всех ступеней.

В рамках государственной итоговой аттестации  в 2019 году в  ЕГЭ приняло участие 48 выпускников 11 классов. Все обучающиеся получили аттестаты среднего общего образования. С медалями «За особые успехи в учении» окончили среднюю школу 4 человека.

Не преодолели минимальный порог по химии 1 выпускник из МБОУ «Бурлыкская СОШ»,  по биологии 1 выпускник из МБОУ «Днепровская СОШ».

В 2019 году ГИА - 9 в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) проходили 169 человек (86,2%), в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) – 3 выпускника  (1,5%). 100% выпускников 9 класса успешно сдали экзамены, качество знаний составляет 65,3%.

«Развитие сферы дополнительного образования  и  социализации детей»

Систему дополнительного образования детей  представляют в настоящее время 3 организации. 2 организации находятся в  ведении отдела образования, опеки и попечительства, 1 в ведении отдела культуры. 80,7 %  детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет охвачены услугами дополнительного образования.

Количество детей по основным направлениям реализации

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

В объединениях естественнонаучной и технической направленностей занимался 131 несовершеннолетний:

- техническое творчество – 7 объединений (118 детей);

-эколого-биологическое – 1 объединение (13 детей);

Для достижения запланированного показателя (160 человек) с сентября 2019 года было открыто дополнительно 3 объединения, естественнонаучной направленности тем самым увеличили охват занятостью на 33 ребенка.

В 2019 году в  объединениях данной направленности занималось 164 человека;

- техническое творчество – 7 объединений (114 детей);

-эколого-биологическое – 3 объединение (39 детей);

-естественнонаучное – 1 объединение (11 детей).

19 образовательных организаций района (100%) создали личный кабинет на портале «ПроеКТОриЯ».

Обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций Беляевского района приняли участие в 15 общероссийских онлайн-уроках «Проектория», с общим охватом 993 человека 55% от общего числа обучающихся1-11 классов (из них 491 обучающихся 8-9 классов).

На территории Беляевского района в период ЛОК 2019 года вели работу 19 лагерей дневного пребывания с охватом детей – 724 несовершеннолетних.

Лагеря дневного пребывания при школах района были и остаются самыми многочисленными и мало затратными формами отдыха и оздоровления детей. Родительской платы в лагерях дневного пребывания традиционно не было, стоимость питания составляет 78 руб. в день за счет субвенций областного бюджета.

Лагерями дневного пребывания на базе образовательных организаций был накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время. В период первой смены успешно апробировались модели временных детских коллективов. Сложилась практика проведения тематических смен, реализации физкультурно-оздоровительных (3   ЛДП – 115 несовершеннолетних), туристско-краеведческих (1 ЛДП – 25 несовершеннолетних), художественно – эстетических (4 ЛДП - 154 несовершеннолетних), естественнонаучных (2 ЛДП – 35 несовершеннолетних) и социально-педагогических (9 ЛДП – 395 несовершеннолетних) программ.

Впервые в ЛДП на базе МБОУ «Беляевская СОШ» была организована и проведена Юнармейская смена с охватом 20 человек.

При поддержки Правительства Оренбургской области, Администрации Беляевского района, отдела образования, опеки и попечительства 25 июня 2019 года стартовала очередная смена лагеря "Тайны оренбургских кулптасов" на базе МБОУ "Жанаталапская ООШ" Беляевского района. 
Гостями открытия стали: Э.Персиянова, А.Недбайло, а также - дуэт "Гульдер", которые не только приветствовали ребят, но и пели песни на казахском языке.

Ещё одной формой организации летнего отдыха и оздоровления детей являются экскурсии. В лагерях района было организовано 27 выездных экскурсий  по области в рамках реализации курса «Мое Оренбуржье» (Музей изобразительных искусств г.Оренбург, Краеведческий музей г.Верблюжья с.Донское, с.Беляевка Церковь «Дмитрия Солунского», Церковь п.Саракташ, Буртинская степь, Тарпания, мечеть с.Алабайтал, парк Победы г.Оренбург, Кукольный театр г.Оренбург, ) - 460 несовершеннолетних, и 52 экскурсии по памятным местам населенных пунктов, в которых расположены ЛДП – 724 несовершеннолетних.

В районе активно работали школьные учебно-производственные бригады сельскохозяйственного профиля (V рабочая четверть).

Реализуя практическую часть, школьники приобретают навыки по уходу за сельскохозяйственными культурами. Ребята привлекаются к посадке рассады, прополке гряд, уборке урожая. Выращенный на пришкольных участках урожай используется для обеспечения школьных столовых. Всего данными видами работ охвачено 1176 учащихся.

В течение летнего периода 2019 года в рамках программы временного трудоустройства школьников в возрасте 14-18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, благодаря тесному сотрудничеству школ со службой занятости было трудоустроено 59 подростков.

МБУ ДО «ДДТ», совместно с образовательными организациями было проведено 14 ежегодно проводимых муниципальных мероприятий по патриотическому воспитанию, в которых было задействовано не менее 1050 несовершеннолетних.

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

Всероссийская олимпиада школьников

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей

На 01.09.2019 года в образовательных организациях района работают  34 руководящих и 298  педагогических работников.  Из них  196  учителей. Грант главы района в сумме 350 т рублей получила учитель русского языка и литературы МБОУ «Крючковская СОШ» Ровко Н.С.. Премию губернатора Оренбургской области вручена директору МБОУ «Ключевская СОШ» Иванько Т.А..

Развитие инфраструктуры общего  и дополнительного образования детей

В 2019 году в образовательных организациях Беляевского района произведены следующие ремонтные работы:

| № п/п | Наименование образовательной организации | Виды ремонтных работ | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Детский сад № 1» | общестроительные работы, ремонт отопления, электромонтажные работы, ремонт коридора, ремонт здания | 5475,0 |
| 2 | МБОУ «Беляевская СОШ» | ремонт отмостки здания школы, частичный ремонт тротуарной плитки на территории школы | 456,4 |
| 3 | МБОУ «Бурлыкская СОШ» | ремонт теплотрассы и частичный ремонт отопления здания интерната, частичный ремонт отопления здания дошкольной группы, работы, связанные с установкой противопожарных дверей, окон | 315,9 |
|  | МБОУ «Ключевская СОШ» | приобретение строительных материалов для ремонта кровли, строительный контроль | 470,3 |
|  | МБОУ «Крючковская СОШ» | ремонт инженерных систем водоснабжения | 122,2 |
|  | МБОУ «Алабайтальская ООШ» | работы, связанные с установкой противопожарных дверей, установка теневого навеса на территории школы | 55,9 |
| 4 | МБОУ «Белогорская ООШ» | ремонт полов в коридоре здания школы и в дошкольной группе | 568,1 |
|  | МБОУ «Буранчинская ООШ» | работы, связанные с установкой противопожарных дверей, ограждение территории школы | 49,7 |
|  | МБОУ «Донская ООШ» | частичный ремонт канализации | 13,0 |
|  | МБОУ «Жанаталапская ООШ» | установка окон ПВХ, ограждение территории школы | 165,5 |
|  | МБОУ «Рождественская ООШ» | работы, связанные с установкой противопожарных дверей | 13,8 |
|  | МБОУ «Херсоновская ООШ» | частичный ремонт отопления | 8,6 |
| 5 | МБОУ «Цветочная ООШ» | частичный ремонт отопления в здании школы, ремонт пожарной лестницы и перегородки, установка противопожарной двери | 174,3 |
|  | Итого из средств муниципального бюджета: |  | 7888,7 |

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Беляевского района»

Основными целями подпрограммы являются сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества питания учащихся школ района.

Совершенствование системы управления организацией школьного питания.

В рамках данного мероприятия проводится  методическое сопровождение мероприятий по совершенствованию организации школьного питания, реализована мера по предоставлению субсидии на дотирование питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию. Проводится  мониторинг состояния здоровья и организации питания школьников.

Охвачено горячим питанием в общеобразовательных организациях района   (100%) учащихся 1-11 классов, для   851 учащихся  (49,2 %)    организовано двухразовое питание – завтраки и  обеды за счет дотации на питание и за счет родительских средств.

Проводится целенаправленная работа по обеспечению школьных столовых профессиональными кадрами. На сегодняшний день  все 39 поваров  школьных пищеблоков имеют специальное образование, удельный вес численности работников школьных пищеблоков,   квалифицированных  для работы на современном технологическом оборудовании составляет 73,2%.

Модернизация материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций

В ходе реализации основного мероприятия 63,6% пищеблоков общеобразовательных организаций оснащены современным технологическим оборудованием.

На пищеблоках созданы необходимые условия для соблюдения санитарных правил и норм на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей, они обеспечены  холодной водой, канализацией,  горячей водой, укомплектованы холодильным и технологическим оборудованием.

В 2019 году проведены  ремонтно-строительные работы на школьных пищеблоках   на общую сумму 450,0 тыс. рублей,     приобретено технологическое, холодильное, моечное оборудование,  посуда и инвентарь на сумму  140,0 тыс. рублей.

Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии

Итоговыми показателями результативности мероприятия являются:

- улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, сбалансированности;

- позитивная динамика удовлетворенности учащихся качеством школьного питания;

- сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных организаций.

Для  всех образовательных организаций района разработано единое 10- дневное примерное меню, согласованное с ЮТО управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, на объектах школьного питания  создана система производственного контроля, который ведется на всех этапах производственного процесса.

Все образовательные организации района используют для приготовления пищи йодированную соль, используют для питания детей продукты, обогащённые витаминами и микронутриентами. (хлеб с витаминно-минеральной смесью АМТ-1,  молочные и кисломолочные продукты, витаминно-минеральные напитки и кисель «Валетек).

На проведение ежедневной С-витаминизации  готовых блюд  в школьных столовых и приобретение продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами в 2019 году за 9 мес. израсходовано 59,3  тыс. рублей.

Доля  общеобразовательных организаций, использующих в  рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами    составляет 85,0%.

Обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса

Реализация данного мероприятия способствует проведению необходимой информационно-образовательной работы по формированию культуры здорового питания среди педагогов, учащихся школ и их родителей (законных представителей), формированию культуры питания у участников образовательного процесса.

Во всех образовательных организациях имеются методические рекомендации по формированию культуры здорового питания обучающихся, воспитанников, в целях улучшения организации питания проводится анкетирование педагогов, учащихся и родителей.

Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры здорового  питания, в том числе программы «Разговор о правильном питании»    составляет 78,6%.

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»

Отдел образования, опеки и попечительства администрации муниципального образования Беляевский район исполняет  государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в Беляевском районе, по первичному учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  учету граждан РФ,  изъявивших желание взять на воспитание детей в семью и передаче сведений о вышеуказанных детях в региональный банк данных.

Информирование органов опеки и попечительства должностными лицами организаций  осуществляется на основании административного регламента отдела образования, опеки и попечительства, администрации муниципального образования Беляевский район. В данном регламенте определены функции всех органов профилактики, расписана работа органа опеки.

Назначение и выплаты денежных средств на содержание подопечных производятся своевременно после получения документов на их назначение. Своевременно производятся выплаты единовременного пособия на факт принятия в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Пособие на содержание подопечных и пенсии по потере кормильца зачисляются, преимущественно, на счета несовершеннолетних подопечных.  До 1 февраля приемными родителями, опекунами (попечителями) предоставляются отчеты  о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении имуществом.

Органом опеки выдаются предварительные разрешения на использование и расходование средств подопечных сроком от 1 месяца до 1 года. Опись имущества обновляется раз в год.

Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот осуществляется КЦСОН совместно со специалистом опеки. Направляются необходимые запросы, предоставляются копии необходимых документов, передается информация в администрации сельских советов, администрацию района.

Вопросы принятия наследства после смерти родителей решаются своевременно законными представителями детей.

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и  информационной прозрачности системы образования»

Формирование и   развитие  муниципальной системы оценки качества образования.

В рамках подпрограммы продолжена реализация единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников основной школы в форме основного государственного экзамена и внешней оценки результатов обучения выпускников начальной школы.

Создаются и распространяются разнообразные формы оценки образовательных достижений учащихся на уровне общеобразовательной организации, обеспечивающих систему обратной связи между школой и участниками образовательного процесса. К ним относятся, прежде всего, оценка индивидуального прогресса учащихся на уровне школы и класса, оценка внеучебных достижений учащихся (в том числе на основе портфолио).

Получили поддержку широкое внедрение комплексной динамической оценки деятельности образовательных организаций (включая процедуру самооценки школы). Особое внимание уделяется формированию системы аналитического сопровождения единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и других оценочных процедур (подготовка аналитических отчетов по итогам оценки, подготовка рекомендаций по использованию результатов и разработке управленческих решений).

Проводятся мониторинги исследований учебных достижений обучающихся на разных уровнях системы общего образования. Это позволяет проводить на регулярной основе оценку уровня освоения программного материала у разных групп учащихся и формировать действенные меры по поддержке учащихся и школ, демонстрирующих низкие результаты.

Особое внимание уделяется проведению мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

Проводится работа по обеспечению информационной открытости деятельности образовательных организаций на всех уровнях системы образования. При этом основными каналами открытости являются публичные доклады и сайты образовательных организаций.

Все сайты приведены к общему стандарту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпрограмма «Осуществление муниципальной политики

в сфере образования»

В рамках реализации данной подпрограммы были осуществлены мероприятия по финансированию деятельности отдела образования, опеки и попечительства, МКУ «ЦСДОУ»

Начальник  отдела                                                                   С.Н.Кравченко