| Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа "Развитие системы образования Беляевского района " на 2017-2020 годы | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Доступность дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Приобретение нежилого отдельно стоящего здания дошкольной образовательной организации на 60 мест в с. Беляевка | Х | Х | Х | Декабрь | Выполнено |  |
|  | Контрольное событие 2 Возможность получения услуг дошкольного образования будет предоставлена 100 % детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. | Х | Х | Х | Декабрь | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования; | % | 86 | 86 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение во всех ОО реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС. Предоставление отчетности муниципальными общеобразовательными организациями в ОООиП. | Х | Х | Х | До 20.09.2019 | Выполнено |  |
|  | Контрольное событие 2 Проведение контрольных работ в рамках регионального мониторинга качества образования | Х | Х | Х | По графику | Выполнено |  |
|  | Контрольное событие 3 Обеспечение обучающихся ОО Беляевского района школьными учебниками» | Х | Х | Х | Август | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Развитие дошкольного образования" | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Доступность дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Приобретение нежилого отдельно стоящего здания дошкольной образовательной организации на 60 мест в с. Беляевка | Х | Х | Х | Декабрь | Выполнено |  |
|  | Контрольное событие 2 «Возможность получения услуг дошкольного образования будет предоставлена 100 % детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. | Х | Х | Х | Декабрь | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Доля родителей, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | % | 100 | 100 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Сбор и обобщение отчета местных бюджетов по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы | Х | Х | Х | Ежеквартально 10 числа, следующего за отчетным | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Развитие общего образования» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования. | % | 86 | 86 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение во всех ОО реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС. Предоставление отчетности муниципальными общеобразовательными организациями в ОООиП. | Х | Х | Х | Сентябрь - май | Выполнено |  |
|  | Контрольное событие 2 Проведение контрольных работ в рамках регионального мониторинга качества образования | Х | Х | Х | По графику | Выполнено |  |
|  | Контрольное событие 3 Обеспечение обучающихся ОО Беляевского района школьными учебниками» | Х | Х | Х | Август | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Доля выпускников муниципальных ОО, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных ОО | % | 0 | 0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Сдача выпускниками, не сдавшими ЕГЭ, экзаменов в дополнительный период | Х | Х | Х | Июнь | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 3 Отношение среднего балла ЕГЭ в школе с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в школе с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,49 | 1,49 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Проведение ЕГЭ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации | Х | Х | Х | Май-июнь | Выполнено |  |
|  | Контрольное событие 2 Реализация системы мер по достижению планируемого показателя (система подготовки выпускников к ГИА) | Х | Х | Х | Сентябрь-май | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 4 Удельный вес выпускников муниципальных ОО, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 0 | 0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1. Подведение итогов учебного года, доля выпускников, выпущенных со справкой (не допущенных к ГИА и не сдавших экзамены) | Х | Х | Х | Сентябрь | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Развитие дополнительного и неформального образования детей» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования | % | 80,7 | 80,7 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Х | Х | Х | Декабрь | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Удельный вес численности детей, занимающихся в ООДО технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей 5-18 лет. | % | 10 | 10 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Мониторинг реализации программ технической и естественно-научной направленности | Х | Х | Х | Декабрь | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 3 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта проведения цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. | % | 25 | 25 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Организация и проведение открытых онлайн уроков «Проектория» | Х | Х | Х | Декабрь | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 4 Охват детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные периоды. | % | 98,2 | 98,2 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Подведение итогов организации и проведения летней оздоровительной кампании, осенних каникул. | Х | Х | Х | Ноябрь | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 5 Количество муниципальных мероприятий по патриотическому воспитанию, ежегодно проводимых для учащихся | Штук | 14 | 14 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Анализ работы учреждений дополнительного образования по патриотическому воспитанию. | Х | Х | Х | Январь | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 6 Количество учащихся, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию | Кол-во | 1050 | 1050 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Численность детей принимающих участие в мероприятиях. | Х | Х | Х | Январь | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | % | 75 | 75 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов различных уровней, включая мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи | Х | Х | Х | В течение года | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 5 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.13.1 Повышение удельного веса численности педагогических работников активно участвующих в различных профессиональных конкурсах в общей численности педагогических работников | % | 14 | 14 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 5.1.1 Организация профессиональных конкурсов | Х | Х | Х | В течение года | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 6 «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования детей» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Удельный вес численности обучающихся, обеспеченных комфортными условиями обучения. | % | 100 | 100 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение во всех ОО реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС, федеральным компонентом государственного образовательного стандарта | Х | Х | Х | В течение года | Выполнено |  |
|  | Контрольное событие 2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Х | Х | Х | В течение года | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта. | штук | 0 | 0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Сбор и обобщение информации об ОО нуждающихся в ремонте | Х | Х | Х | Сентябрь | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 8 «Содействие временной занятости несовершеннолетних» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Охват детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные периоды . | % | 80,7 | 80,7 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Подведение итогов организации и проведения летней оздоровительной кампании, осенних каникул. | Х | Х | Х | Ноябрь | Выполнено |  |
|  | Региональный проект: «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2019 год» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Доступность дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 2 «Возможность получения услуг дошкольного образования будет предоставлена 100 % детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. | Х | Х | Х | Декабрь | Выполнено |  |
|  | Региональный проект: «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности». | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) Доступность дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие Приобретение нежилого отдельно стоящего здания дошкольной образовательной организации на 60 мест в с. Беляевка | Х | Х | Х | Декабрь | Выполнено |  |
|  | ### Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Беляевского района» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы управления организацией школьного питания» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор)1 Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Проведение мониторинга организации школьного питания | Х | Х | Х | март | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 2. Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании | % | 78,1 | 78,1 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Организация и проведение курсов повышения квалификации работников школьных пищеблоков в рамках деятельности площадки по направлению «Совершенствование организации школьного питания» | Х | Х | Х | март | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Модернизация материально- технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций общего образования» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием | % | 75 | 75 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Приобретение оборудования для пищеблоков ООО | Х | Х | Х | Июнь- август | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами | % | 95 | 95 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Сбор и обобщение сведений о количестве ОО, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами | Х | Х | Х | Октябрь | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры здорового питания | % | 78,8 | 78,8 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Реализация в ОО образовательной программы «Разговор о правильном питании» направленной на формирование культуры здорового питания» | Х | Х | Х | Январь - май | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма 4. «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Выполнение государственных полномочий муниципальными образованиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории | % | 100 | 100 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Мониторинг выявления и жизнеустройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Х | Х | Х | Ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным | Выполнено |  |
|  | ### Подпрограмма 5. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества ### образования. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | штук | 3 | 3 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Реализация региональной модели проведения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования. | Х | Х | Х | В течение года | Выполнено |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | % | 100 | 100 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Своевременное обновление информации о деятельности образовательной организации в разделе «Сведения об образовательной организации» на официальных сайтах учреждений | Х | Х | Х | Ежемесячно | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма 6. «Осуществление муниципальной политики в сфере образования» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации программы» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Уровень ежегодного достижения показателей Программы и Подпрограмм | % | 95 | 95 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1 Размещение на сайте отдела образования Годового отчета о ходе и об оценки эффективности реализации муниципальной программы | Х | Х | Х | Январь | Выполнено |  |

Начальник ОООиП                                                            С.Н.Кравченко